## Sprint0
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-1.1 | RF01 - Registro de Usuarios | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.2 | RF02 - Inicio de Sesion | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.3 | RF03 - Categorizar aprendizaje de señas por edad del niño | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.4 | RF06 - Generar codigo de clase | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25