## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-1.1 | RF01 - Registro de Usuarios | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.2 | RF02 - Inicio de Sesion | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.3 | RF03 - Categorizar aprendizaje de señas por edad del niño | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-1.4 | RF06 - Generar codigo de clase | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2025-12-18 | 2025-12-25
SCRUM-2.1 | RF05 - Categorizar frases comunes | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.2 | RF04 - Enlazar clase | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.3 | RF07 - Importar contenido | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.4 | RF10 - Descargar contenido | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-3.1 | RF08 - Visualizar progreso del padre | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22
SCRUM-3.2 | RF09 - Ver historial de palabras aprendidas | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22
SCRUM-3.3 | RF11 - Acceder a contenido exclusivo | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22
SCRUM-4.1 | RF12 - Guia por funcionalidad del sistema | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-4.2 | RF13 - Realizar prueba de conocimiento | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-4.3 | RF14 - Filtrar contenido | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29