## Sprint1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-2.1 | RF05 - Categorizar frases comunes | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.2 | RF04 - Enlazar clase | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.3 | RF07 - Importar contenido | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15
SCRUM-2.4 | RF10 - Descargar contenido | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-15