## Sprint2
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-3.1 | RF08 - Visualizar progreso del padre | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22
SCRUM-3.2 | RF09 - Ver historial de palabras aprendidas | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22
SCRUM-3.3 | RF11 - Acceder a contenido exclusivo | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-22