## Sprint3
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-25 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-4.1 | RF12 - Guia por funcionalidad del sistema | DAVID GUSTAVO CEPEDA SALGUERO | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-4.2 | RF13 - Realizar prueba de conocimiento | JUAN CARLOS GRANDA ARCOS | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29
SCRUM-4.3 | RF14 - Filtrar contenido | CARLOS ISAAC ÑATO CAIZA | Finalizado | 2026-01-22 | 2026-01-29