## sprint0
SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF01 | Registro de usuarios | Usuario | Necesito administrar a los usuarios nuevos que se registran en la aplicación MinGo. | Garantizar que el sistema almacene y gestione correctamente la información de los usuarios registrados. |  | Obligatorio | En Proceso
RF01-1 | Crear la maqueta o prototipo del formulario | [6 empty] | 1
RF01-2 | Definir los campos obligatorios (ej: nombre, correo, contraseña)
RF01-3 | Definir mensajes de validación (correo inválido, contraseña débil).
RF01-4 | Implementar el formulario en la aplicación
RF01-5 | Enviar los datos al endpoint de registro.
RF01-6 | Mostrar mensajes al usuario según la respuesta (éxito/error).
RF01-7 | Verificar que no permita enviar campos vacíos.
RF01-8 | Verificar que no permita formato incorrecto.
RF01-9 | Verificar que se envíen datos correctamente al backend.
RF02 | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión en la aplicación MinGo mediante las credenciales previamente ingresadas. | Acceder de forma segura a todas las funcionalidades permitidas según mi rol. |  | Obligatorio | En Proceso
RF02-1 | Definir los datos necesarios para iniciar sesión (correo/usuario y contraseña). | [6 empty] | 2
RF02-2 | Establecer las reglas de autenticación (comparar contraseña encriptada, validar usuario activo).
RF02-3 | Definir cómo se manejará la sesión: Token JWT, Cookie de sesión y Tiempo de expiración
RF02-4 | Crear formulario de inicio de sesión con: Email o usuario y Contraseña
RF02-5 | Implementar validaciones en frontend: Campos vacíos y Formato válido de correo
RF02-6 | Enviar las credenciales al endpoint de login.
RF02-7 | Guardar token en localStorage/sessionStorage (o cookie segura).
RF02-8 | Redirigir a la pantalla principal según el rol.
RFQ03 | Categorizar aprendizaje de señas por edad del niño | Padre | Lograr seleccionar la categoría de aprendizaje de señas según la edad de mi hijo. | Recibir contenido adaptado al nivel de desarrollo y aprendizaje del niño. |  | Obligatorio | En Proceso
RF03-1 | Implementar un listado de las diferentes categorias que existes segun el tipo de aprendizaje | [6 empty] | 6
RF03-2 | Definir estilos de plantilla maquetada como base para crear el listado de categorias
RF03-3 | Crear los widgets visuales para cada categoría
RF03-4 | Integrar los widgets ReQ003-4 en una pantalla donde el padre hace la selección obligatoria antes de entrar al contenido.
RF03-5 | Crear un filtro básico que, según la edad seleccionada, muestre una lista de prueba diferente
RF03-6 | Verificar que al cerrar y abrir la app, la categoría de edad seleccionada se mantiene.
RF06 | Generar código de clase | Docente | Generar un código único para cada nueva clase | Permitir que los padres se unan a la clase correspondiente de manera controlada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF06-1 | Diseñar una pantalla o módulo llamado "Mis Clases" o "Crear Clase". | [6 empty] | 2
RF06-2 | Incluir botones: Crear nueva clase, generar código, copiar código y actualizar código (si es permitido)
RF06-3 | Creación de un formulario para la creación de clase
RF06-4 | Validaciones del formulario
SPRINT 1
RF05 Mingo | Categorizar frases comunes | Padre | Acceder a frases comunes clasificadas en categorías | Aprender y enseñar frases útiles de forma organizada y progresiva |  | Obligatorio | En Proceso
RF05-1 | Diseñar una pantalla o sección llamada “Frases Comunes” | [6 empty] | 5
RF05-2 | Desarrollar un menu para el usuario
RF05-3 | Realizar paginación 10 archivos ya sea imagenes o videos por página
RF04 Mingo | Enlazar clase | Padre | Enlazarme a una clase proporcionada por el docente mediante un código o enlace. | Acceder a las lecciones y actividades correspondientes a la clase asignada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF04-1 | Título: “Unirse a una clase” | [6 empty] | 5
RF04-2 | Campo de texto para ingresar el código
RF04-3 | Botón “Enlazar”
RF04-4 | Indicador de carga mientras se procesa
RF07 Mingo | Importar contenido | Docente | Importar contenido educativo al sistema (videos, imágenes, actividades, señas). | Incorporar nuevo material para las clases y enriquecer el proceso de enseñanza. |  | Obligatorio | En Proceso
RF07-1 | Crear pantalla o sección “Importar contenido”. | [6 empty] | 6
RF07-2 | Agregar botón para seleccionar tipo de contenido (imagen, video, actividad, seña).
RF07-3 | Implementar formulario con campo para subir archivo.
RF07-4 | Validar tipo de archivo permitido y tamaño
RF07-5 | Mostrar barra o indicador de progreso de la subida.
RF07-6 | Mostrar mensajes de éxito o error según la respuesta de la API.
RF07-7 | Limpiar el formulario cuando la subida termine.
RF07-8 | Actualizar la lista de contenidos disponibles (si la vista lo requiere).
RF10 Mingo | Descargar contenido del sistema | Padre | Descargar contenido educativo desde la aplicación. | Practicar las señas sin conexión y reforzar mi aprendizaje en casa. |  | Obligatorio | En Proceso
RF10-1 | Crear pantalla o sección para visualizar el contenido disponible para descargar. | [6 empty] | 8
RF10-2 | Mostrar lista de archivos (videos, imágenes, documentos, señas).
RF10-3 | Añadir botón “Descargar” junto a cada contenido.
RF10-4 | Iniciar descarga automática del archivo al dispositivo.
RF10-5 | Mostrar indicador de carga mientras prepara la descarga.
RF10-6 | Mostrar mensaje de éxito tras completar la descarga o el error.
SPRINT 2
RF08 Mingo | Visualizar progreso del padre | Docente | Visualizar el progreso de los padres en el aprendizaje de señas. | Realizar seguimiento, identificar avances o dificultades y ajustar la enseñanza. |  | Obligatorio | En Proceso
RF08-1 | Crear pantalla o sección “Progreso de los padres”. | [6 empty] | 8
RF08-2 | Mostrar cada padre en una tabla o tarjetas con su información básica.
RF08-3 | Agregar botón o enlace “Ver progreso” por cada padre.
RF08-4 | Mostrar porcentajes de avance en señas aprendidas.
RF08-5 | Mostrar historial o lista de señas completadas.
RF08-6 | Mostrar mensajes de carga mientras se obtienen los datos.
RF09 Mingo | Ver historial de palabras aprendidas | Docente | Consultar el historial de palabras aprendidas por cada padre. | Evaluar su evolución y planificar retroalimentación personalizada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF09-1 | Crear sección o pantalla “Historial de palabras aprendidas”. | [6 empty] | 6
RF09-2 | Mostrar cada padre en una tabla o lista con botón “Ver historial”.
RF09-3 | Mostrar la lista de palabras aprendidas en forma de tabla o tarjetas.
RF09-4 | Mostrar fechas en que cada palabra fue aprendida (si existe el dato).
RF09-5 | Mostrar indicador de carga mientras se obtienen los datos.
RF09-6 | Mostrar mensajes de error en caso de fallo de API.
RF11 Mingo | Acceder a contenido exclusivo | Padre | Acceder a contenido exclusivo disponible según mi tipo de suscripción o clase. | Obtener material adicional que complementa el aprendizaje de señas. |  | Obligatorio | En Proceso
RF11-1 | Crear pantalla o sección “Contenido exclusivo”. | [6 empty] | 6
RF11-2 | Mostrar lista de contenidos (videos, imágenes, actividades, señas).
RF11-3 | Mostrar etiquetas o íconos que indiquen que el contenido es exclusivo.
RF11-4 | Validar en el frontend si el usuario tiene permisos para acceder al contenido.
RF11-5 | Mostrar botón “Ver” o “Descargar” según el tipo de contenido.
RF11-6 | Manejar acceso restringido mostrando mensaje: “Requiere suscripción/clase para acceder”.
RF11-7 | Mostrar indicador de carga mientras se obtienen los datos.
SPRINT 3
RF012 MIngo | Guía por funcionalidad del sistema | Padre | Implementar un componente de tour interactivo que detecte el primer inicio de sesión del actor. | Asegurar que el usuario comprenda el flujo de la aplicación, reduciendo la confusión y el abandono por no saber cómo empezar. |  | Conveniente | En Proceso
RF12-1 | Diseñar componentes visuales del tour (tooltips/modales) | [6 empty] | 5
RF12-2 | Frontend: Lógica para detectar estado "primer login"
RF12-3 | Frontend: Orquestar secuencia de pasos (Home -> Enlace -> Progreso)
RF12-4 | Backend: Endpoint para actualizar flag "Guía Vistra"
RF12-5 | QA: Verificar que la guía no aparezca en 2do inicio de sesión
RF13 Mingo | Realizar prueba de conocimiento | Padre | Implementar un formulario validado que envíe los datos a un algoritmo, el cual guardará el nivel y categoría del usuario antes de redirigirlo al siguiente módulo. | Asegurar un flujo preciso del usuario para personalizar su experiencia, garantizando que se guarde correctamente antes de avanzar en el sistema. |  | Conveniente | En Proceso
RF13-1 | Crear pantalla o módulo “Prueba de conocimiento”. | [6 empty] | 1
RF13-2 | Diseñar formulario con preguntas (selección, verdadero/falso, etc.).
RF13-3 | Validar que todas las preguntas estén respondidas antes de enviar.
RF13-4 | Mostrar indicador de carga mientras se procesa el envío.
RF13-5 | Guardar temporalmente en el frontend esos datos si se requiere.
RF13-6 | Mostrar mensaje de éxito cuando la prueba se procese correctamente.
RF13-7 | Redirigir automáticamente al siguiente módulo del sistema.
RF14 Mingo | Filtrar contenido | Padre | Implementar la búsqueda que filtre por coincidencias de texto y ordene los resultados por contador de visualizaciones, validando entradas vacías. | Agilizar la localización de contenidos específicos entregando resultados priorizados por relevancia. |  | Conveniente | En Proceso
RF14-1 | Crear barra de búsqueda en la pantalla de contenidos. | [6 empty] | 2
RF14-2 | Detectar entrada de texto en tiempo real.
RF14-3 | Detectar entrada de texto en tiempo real.
RF14-4 | Ordenar los resultados por contador de visualizaciones
RF14-5 | Mostrar la lista de resultados filtrados y ordenados.
RF14-6 | Mostrar mensaje “No se encontraron resultados” cuando aplique.
RF14-7 | Limpiar el filtro cuando el usuario borre el texto.
RF14-8 | Manejar errores de comunicación con la API.

## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01 Mingo | Registro de usuarios | Usuario | Necesito administrar a los usuarios nuevos que se registran en la aplicación MinGo. | Garantizar que el sistema almacene y gestione correctamente la información de los usuarios registrados. |  | Obligatorio | En Proceso
RF02 Mingo | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión en la aplicación MinGo mediante las credenciales previamente ingresadas. | Acceder de forma segura a todas las funcionalidades permitidas según mi rol. |  | Obligatorio | En Proceso
RF03 Mingo | Categorizar aprendizaje de señas por edad del niño | Padre | Lograr seleccionar la categoría de aprendizaje de señas según la edad de mi hijo. | Recibir contenido adaptado al nivel de desarrollo y aprendizaje del niño. |  | Obligatorio | En Proceso
RF04 Mingo | Enlazar clase | Padre | Enlazarme a una clase proporcionada por el docente mediante un código o enlace. | Acceder a las lecciones y actividades correspondientes a la clase asignada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF05 Mingo | Categorizar frases comunes | Padre | Acceder a frases comunes clasificadas en categorías | Aprender y enseñar frases útiles de forma organizada y progresiva |  | Obligatorio | En Proceso
RF06 Mingo | Generar código de clase | Docente | Generar un código único para cada nueva clase | Permitir que los padres se unan a la clase correspondiente de manera controlada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF07 Mingo | Importar contenido | Docente | Importar contenido educativo al sistema (videos, imágenes, actividades, señas). | Incorporar nuevo material para las clases y enriquecer el proceso de enseñanza. |  | Obligatorio | En Proceso
RF08 Mingo | Visualizar progreso del padre | Docente | Visualizar el progreso de los padres en el aprendizaje de señas. | Realizar seguimiento, identificar avances o dificultades y ajustar la enseñanza. |  | Obligatorio | En Proceso
RF09 Mingo | Ver historial de palabras aprendidas | Docente | Consultar el historial de palabras aprendidas por cada padre. | Evaluar su evolución y planificar retroalimentación personalizada. |  | Obligatorio | En Proceso
RF10 Mingo | Descargar contenido del sistema | Padre | Descargar contenido educativo desde la aplicación. | Practicar las señas sin conexión y reforzar mi aprendizaje en casa. |  | Obligatorio | En Proceso
RF11 Mingo | Acceder a contenido exclusivo | Padre | Acceder a contenido exclusivo disponible según mi tipo de suscripción o clase. | Obtener material adicional que complementa el aprendizaje de señas. |  | Obligatorio | En Proceso
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF12 Mingo | Guía por funcionalidad del sistema | Padre | Implementar un componente de tour interactivo que detecte el primer inicio de sesión del actor. | Asegurar que el usuario comprenda el flujo de la aplicación, reduciendo la confusión y el abandono por no saber cómo empezar. |  | Conveniente | En Proceso
RF13 Mingo | Realizar prueba de conocimiento | Padre | Implementar un formulario validado que envíe los datos a un algoritmo, el cual guardará el nivel y categoría del usuario antes de redirigirlo al siguiente módulo. | Asegurar un flujo preciso del usuario para personalizar su experiencia, garantizando que se guarde correctamente antes de avanzar en el sistema. |  | Conveniente | En Proceso
RF14 Mingo | Filtrar contenido | Padre | Implementar la búsqueda que filtre por coincidencias de texto y ordene los resultados por contador de visualizaciones, validando entradas vacías. | Agilizar la localización de contenidos específicos entregando resultados priorizados por relevancia. |  | Conveniente | En Proceso

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
RF03 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
RF06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software, el cálculo y seguimiento del esfuerzo estimado permitió evaluar de manera progresiva el avance de las tareas asociadas a los requerimientos funcionales. A partir de las horas planificadas y su reducción diaria, se observó un comportamiento decreciente y coherente del esfuerzo restante, lo que evidencia una adecuada planificación inicial y un ritmo de trabajo constante. La disminución gradual de 11 horas a 0 horas al final del periodo refleja que las actividades fueron completadas conforme a lo previsto, sin desviaciones significativas. Esto confirma que el equipo mantuvo un control efectivo del tiempo, logró cumplir los objetivos dentro del marco temporal establecido y garantizó una correcta gestión del desarrollo del software.