## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01 Mingo | Registro de usuarios | Usuario | Necesito administrar a los usuarios nuevos que se registran en la aplicación MinGo. | Garantizar que el sistema almacene y gestione correctamente la información de los usuarios registrados. | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Obligatorio | En Proceso
RF02 Mingo | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión en la aplicación MinGo mediante las credenciales previamente ingresadas. | Acceder de forma segura a todas las funcionalidades permitidas según mi rol. | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Obligatorio | En Proceso
RF03 Mingo | Categorizar aprendizaje de señas | Padre | Lograr seleccionar la categoría de aprendizaje de señas según la edad de mi hijo. | Recibir contenido adaptado al nivel de desarrollo y aprendizaje del niño. | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Obligatorio | En Proceso
RF04 Mingo | Enlazar clase | Padre | Enlazarme a una clase proporcionada por el docente mediante un código o enlace. | Acceder a las lecciones y actividades correspondientes a la clase asignada. | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Obligatorio | En Proceso
RF05 Mingo | Categorizar frases comunes | Padre | Acceder a frases comunes clasificadas en categorías | Aprender y enseñar frases útiles de forma organizada y progresiva | Los videos en esta sección deben ser cortos. | Obligatorio | En Proceso
RF06 Mingo | Generar código de clase | Docente | Generar un código único para cada nueva clase | Permitir que los padres se unan a la clase correspondiente de manera controlada. | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Obligatorio | En Proceso
RF07 Mingo | Importar contenido | Docente | Importar contenido educativo al sistema (videos, imágenes, actividades, señas). | Incorporar nuevo material para las clases y enriquecer el proceso de enseñanza. | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Obligatorio | En Proceso
RF08 Mingo | Visualizar progreso del padre | Docente | Visualizar el progreso de los padres en el aprendizaje de señas. | Realizar seguimiento, identificar avances o dificultades y ajustar la enseñanza. | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Obligatorio | En Proceso
RF09 Mingo | Ver historial de palabras aprendidas | Docente | Consultar el historial de palabras aprendidas por cada padre. | Evaluar su evolución y planificar retroalimentación personalizada. | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Obligatorio | En Proceso
RF10 Mingo | Descargar contenido del sistema | Padre | Descargar contenido educativo desde la aplicación. | Practicar las señas sin conexión y reforzar mi aprendizaje en casa. | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Obligatorio | En Proceso
RF11 Mingo | Acceder a contenido exclusivo | Padre | Acceder a contenido exclusivo disponible según mi tipo de suscripción o clase. | Obtener material adicional que complementa el aprendizaje de señas. | La validación debe ser extremadamente rápida para no afectar la experiencia del usuario Premium; se recomienda guardar el estado de la suscripción en el almacenamiento local seguro. | Obligatorio | En Proceso
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF12 Mingo | Guía por funcionalidad del sistema | Padre | Implementar un componente de tour interactivo que detecte el primer inicio de sesión del actor. | Asegurar que el usuario comprenda el flujo de la aplicación, reduciendo la confusión y el abandono por no saber cómo empezar. | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Conveniente | En Proceso
RF13 Mingo | Realizar prueba de conocimiento | Padre | Implementar un formulario validado que envíe los datos a un algoritmo, el cual guardará el nivel y categoría del usuario antes de redirigirlo al siguiente módulo. | Asegurar un flujo preciso del usuario para personalizar su experiencia, garantizando que se guarde correctamente antes de avanzar en el sistema. | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Conveniente | En Proceso
RF14 Mingo | Filtrar contenido | Padre | Implementar la búsqueda que filtre por coincidencias de texto y ordene los resultados por contador de visualizaciones, validando entradas vacías. | Agilizar la localización de contenidos específicos entregando resultados priorizados por relevancia. | El buscador debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes para facilitar su uso a personas con distintos niveles de alfabetización. | Conveniente | En Proceso

## sprint0
SPRINT 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF01 | Registro de usuarios | Usuario | Necesito administrar a los usuarios nuevos que se registran en la aplicación MinGo. | Garantizar que el sistema almacene y gestione correctamente la información de los usuarios registrados. | Carlos Ñato | Obligatorio | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF01-1 | Crear la maqueta o prototipo del formulario |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
RF01-2 | Definir los campos obligatorios (ej: nombre, correo, contraseña) |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF01-3 | Definir mensajes de validación (correo inválido, contraseña débil). |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
RF01-4 | Implementar el formulario en la aplicación |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF01-5 | Enviar los datos al endpoint de registro. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF01-6 | Mostrar mensajes al usuario según la respuesta (éxito/error). |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF01-7 | Verificar que no permita enviar campos vacíos. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
RF01-8 | Verificar que no permita formato incorrecto. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
RF01-9 | Verificar que se envíen datos correctamente al backend. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF02 | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión en la aplicación MinGo mediante las credenciales previamente ingresadas. | Acceder de forma segura a todas las funcionalidades permitidas según mi rol. | Juan Granda | Obligatorio | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF02-1 | Definir los datos necesarios para iniciar sesión (correo/usuario y contraseña). |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 3
RF02-2 | Establecer las reglas de autenticación (comparar contraseña encriptada, validar usuario activo). |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF02-3 | Definir cómo se manejará la sesión: Token JWT, Cookie de sesión y Tiempo de expiración |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF02-4 | Crear formulario de inicio de sesión con: Email o usuario y Contraseña |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF02-5 | Implementar validaciones en frontend: Campos vacíos y Formato válido de correo |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF02-6 | Enviar las credenciales al endpoint de login. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF02-7 | Guardar token en localStorage/sessionStorage (o cookie segura). |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF02-8 | Redirigir a la pantalla principal según el rol. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RFQ03 | Categorizar aprendizaje de señas por edad del niño | Padre | Lograr seleccionar la categoría de aprendizaje de señas según la edad de mi hijo. | Recibir contenido adaptado al nivel de desarrollo y aprendizaje del niño. | David Cepeda | Obligatorio | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF03-1 | Implementar un listado de las diferentes categorias que existes segun el tipo de aprendizaje |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF03-2 | Definir estilos de plantilla maquetada como base para crear el listado de categorias |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF03-3 | Crear los widgets visuales para cada categoría |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 1
RF03-4 | Integrar los widgets ReQ003-4 en una pantalla donde el padre hace la selección obligatoria antes de entrar al contenido. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF03-5 | Crear un filtro básico que, según la edad seleccionada, muestre una lista de prueba diferente |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF03-6 | Verificar que al cerrar y abrir la app, la categoría de edad seleccionada se mantiene. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF06 | Generar código de clase | Docente | Generar un código único para cada nueva clase | Permitir que los padres se unan a la clase correspondiente de manera controlada. | David Cepeda | Obligatorio | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF06-1 | Diseñar una pantalla o módulo llamado "Mis Clases" o "Crear Clase". |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF06-2 | Incluir botones: Crear nueva clase, generar código, copiar código y actualizar código (si es permitido) |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF06-3 | Creación de un formulario para la creación de clase |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF06-4 | Validaciones del formulario |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2

## sprint1
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF05 Mingo | Categorizar frases comunes | Padre | Acceder a frases comunes clasificadas en categorías | Aprender y enseñar frases útiles de forma organizada y progresiva | Carlos Ñato | Los videos en esta sección deben ser cortos. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF05-1 | Diseñar una pantalla o sección llamada “Frases Comunes” |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF05-2 | Desarrollar un menu para el usuario |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
RF05-3 | Realizar paginación 10 archivos ya sea imagenes o videos por página |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF04 Mingo | Enlazar clase | Padre | Enlazarme a una clase proporcionada por el docente mediante un código o enlace. | Acceder a las lecciones y actividades correspondientes a la clase asignada. | Juan Granda | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF04-1 | Título: “Unirse a una clase” |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF04-2 | Campo de texto para ingresar el código |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF04-3 | Botón “Enlazar” |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF04-4 | Indicador de carga mientras se procesa |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF07 Mingo | Importar contenido | Docente | Importar contenido educativo al sistema (videos, imágenes, actividades, señas). | Incorporar nuevo material para las clases y enriquecer el proceso de enseñanza. | Juan Granda | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF07-2 | Agregar botón para seleccionar tipo de contenido (imagen, video, actividad, seña). |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF07-3 | Implementar formulario con campo para subir archivo. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF07-4 | Validar tipo de archivo permitido y tamaño |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF07-5 | Mostrar barra o indicador de progreso de la subida. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF07-6 | Mostrar mensajes de éxito o error según la respuesta de la API. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 1
RF07-7 | Limpiar el formulario cuando la subida termine. |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 2
RF07-8 | Actualizar la lista de contenidos disponibles (si la vista lo requiere). |  |  |  |  | Juan Granda | Obligatorio | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF10 Mingo | Descargar contenido del sistema | Padre | Descargar contenido educativo desde la aplicación. | Practicar las señas sin conexión y reforzar mi aprendizaje en casa. | Carlos Ñato | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF10-1 | Crear pantalla o sección para visualizar el contenido disponible para descargar. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF10-2 | Mostrar lista de archivos (videos, imágenes, documentos, señas). |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF10-3 | Añadir botón “Descargar” junto a cada contenido. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
RF10-4 | Iniciar descarga automática del archivo al dispositivo. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
RF10-5 | Mostrar indicador de carga mientras prepara la descarga. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF10-6 | Mostrar mensaje de éxito tras completar la descarga o el error. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2

## sprint2
SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF08 Mingo | Visualizar progreso del padre | Docente | Visualizar el progreso de los padres en el aprendizaje de señas. | Realizar seguimiento, identificar avances o dificultades y ajustar la enseñanza. | David Cepeda | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF08-1 | Crear pantalla o sección “Progreso de los padres”. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF08-2 | Mostrar cada padre en una tabla o tarjetas con su información básica. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF08-3 | Agregar botón o enlace “Ver progreso” por cada padre. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 1
RF08-4 | Mostrar porcentajes de avance en señas aprendidas. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF08-5 | Mostrar historial o lista de señas completadas. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF08-6 | Mostrar mensajes de carga mientras se obtienen los datos. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF09 Mingo | Ver historial de palabras aprendidas | Docente | Consultar el historial de palabras aprendidas por cada padre. | Evaluar su evolución y planificar retroalimentación personalizada. | Carlos Ñato | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF09-1 | Crear sección o pantalla “Historial de palabras aprendidas”. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 1
RF09-2 | Mostrar cada padre en una tabla o lista con botón “Ver historial”. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF09-3 | Mostrar la lista de palabras aprendidas en forma de tabla o tarjetas. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
RF09-4 | Mostrar fechas en que cada palabra fue aprendida (si existe el dato). |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
RF09-5 | Mostrar indicador de carga mientras se obtienen los datos. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 3
RF09-6 | Mostrar mensajes de error en caso de fallo de API. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Obligatorio | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF10 Mingo | Descargar contenido del sistema | Padre | Descargar contenido educativo desde la aplicación. | Practicar las señas sin conexión y reforzar mi aprendizaje en casa. | David Cepeda | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Obligatorio | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF11-1 | Crear pantalla o sección “Contenido exclusivo”. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF11-2 | Mostrar lista de contenidos (videos, imágenes, actividades, señas). |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF11-3 | Mostrar etiquetas o íconos que indiquen que el contenido es exclusivo. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF11-4 | Validar en el frontend si el usuario tiene permisos para acceder al contenido. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF11-5 | Mostrar botón “Ver” o “Descargar” según el tipo de contenido. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 3
RF11-6 | Manejar acceso restringido mostrando mensaje: “Requiere suscripción/clase para acceder”. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 2
RF11-7 | Mostrar indicador de carga mientras se obtienen los datos. |  |  |  |  | David Cepeda | Obligatorio | 1

## sprint3
SPRINT 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF12 Mingo | Guía por funcionalidad del sistema | Padre | Implementar un componente de tour interactivo que detecte el primer inicio de sesión del actor. | Asegurar que el usuario comprenda el flujo de la aplicación, reduciendo la confusión y el abandono por no saber cómo empezar. | David Cepeda | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Conveniente | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF12-1 | Diseñar componentes visuales del tour (tooltips/modales) |  |  |  |  | David Cepeda | Conveniente | 1
RF12-2 | Frontend: Lógica para detectar estado "primer login" |  |  |  |  | David Cepeda | Conveniente | 2
RF12-3 | Frontend: Orquestar secuencia de pasos (Home -> Enlace -> Progreso) |  |  |  |  | David Cepeda | Conveniente | 3
RF12-4 | Backend: Endpoint para actualizar flag "Guía Vistra" |  |  |  |  | David Cepeda | Conveniente | 2
RF12-5 | QA: Verificar que la guía no aparezca en 2do inicio de sesión |  |  |  |  | David Cepeda | Conveniente | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF13 Mingo | Realizar prueba de conocimiento | Padre | Implementar un formulario validado que envíe los datos a un algoritmo, el cual guardará el nivel y categoría del usuario antes de redirigirlo al siguiente módulo. | Asegurar un flujo preciso del usuario para personalizar su experiencia, garantizando que se guarde correctamente antes de avanzar en el sistema. | Juan Granda | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Conveniente | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF13-1 | Crear pantalla o módulo “Prueba de conocimiento”. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 1
RF13-2 | Diseñar formulario con preguntas (selección, verdadero/falso, etc.). |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 2
RF13-3 | Validar que todas las preguntas estén respondidas antes de enviar. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 3
RF13-4 | Mostrar indicador de carga mientras se procesa el envío. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 3
RF13-5 | Guardar temporalmente en el frontend esos datos si se requiere. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 2
RF13-6 | Mostrar mensaje de éxito cuando la prueba se procese correctamente. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 1
RF13-7 | Redirigir automáticamente al siguiente módulo del sistema. |  |  |  |  | Juan Granda | Conveniente | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
RF14 Mingo | Filtrar contenido | Padre | Implementar la búsqueda que filtre por coincidencias de texto y ordene los resultados por contador de visualizaciones, validando entradas vacías. | Agilizar la localización de contenidos específicos entregando resultados priorizados por relevancia. | Carlos Ñato | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Conveniente | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF14-1 | Crear barra de búsqueda en la pantalla de contenidos. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 2
RF14-2 | Detectar entrada de texto en tiempo real. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 3
RF14-3 | Detectar entrada de texto en tiempo real. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 3
RF14-4 | Ordenar los resultados por contador de visualizaciones |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 2
RF14-5 | Mostrar la lista de resultados filtrados y ordenados. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 1
RF14-6 | Mostrar mensaje “No se encontraron resultados” cuando aplique. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 1
RF14-7 | Limpiar el filtro cuando el usuario borre el texto. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 2
RF14-8 | Manejar errores de comunicación con la API. |  |  |  |  | Carlos Ñato | Conveniente | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
RF02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
RF03 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
RF06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software, el cálculo y seguimiento del esfuerzo estimado permitió evaluar de manera progresiva el avance de las tareas asociadas a los requerimientos funcionales. A partir de las horas planificadas y su reducción diaria, se observó un comportamiento decreciente y coherente del esfuerzo restante, lo que evidencia una adecuada planificación inicial y un ritmo de trabajo constante. La disminución gradual de 11 horas a 0 horas al final del periodo refleja que las actividades fueron completadas conforme a lo previsto, sin desviaciones significativas. Esto confirma que el equipo mantuvo un control efectivo del tiempo, logró cumplir los objetivos dentro del marco temporal establecido y garantizó una correcta gestión del desarrollo del software.