## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF1 | Los usuarios necesitan registrarse en la aplicación de forma segura para poder utilizar las funcionalidades disponibles | Permitir que el usuario se registre en el sistema y pueda acceder a la funcionalidades de la aplicación. | Para que el usario conste en el registro del sistema y pueda acceder a la información o funcionalidades del sistema. | Padre/Docente | 1. El actor accede a la aplicación 2. El actor accede a registrarse en la aplicación 3. El actor ingresa los campos requeridos para el registro, los cuales son: nombre, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento y rol. 4. El sistema valida los campos ingresados por el actor. 5. El sistema guarda los datos de los campos ingresados por el actor en la base de datos. | Juan Granda |  | 2025-07-15 | obligatorio | No iniciado | -El actor ingresa los campos requeridos para el registro, los cuales son: nombre, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento y rol. -El sistema valida los campos ingresados por el actor. -El sistema guarda los datos de los campos ingresados por el actor en la base de datos. |  | Registrar usuario
RF2 | Los usuarios necesitan acceder a la aplicación de forma segura para poder utilizar las funcionalidades disponibles | Permitir que el usuario se autentique en el sistema y pueda enlazar su clase dentro de la aplicación. | Para el Usuario registrado, el sistema implementará un formulario de inicio de sesión que valide las credenciales (correo y contraseña). | Padre / Docente | 1. Mostrar pantalla de inicio de sesión. 2. Solicitar correo y contraseña. 3. Validar credenciales contra la base de datos. 4. En caso de éxito, solicitar permiso de cámara. 5. Redirigir a la sección “Enlazar clase”. | Carlos Ñato |  | 2025-08-04 | obligatorio | No iniciado | - El usuario ingresa credenciales válidas y accede correctamente a la aplicación. - El sistema rechaza credenciales inválidas mostrando mensaje de error. - Se solicita permiso de cámara. - Se redirige correctamente a la sección “Enlazar clase”. |  | Iniciar sesión
RF3 | Permitir al actor acceder al módulo de categorización de aprendizaje por edad. | Categorizar el aprendizaje de señas por la edad del niño | Para organizar el contenido educativo en categorías etarias (1-3 años, 3-5 años) y mostrar los niveles disponibles (Principiante, Intermedio, Avanzado) | Padre | 1. El actor selecciona una categoría de edad. 2. El sistema obtiene el contenido y carga los niveles desbloqueados. 3. El actor elige un nivel y el sistema muestra el contenido multimedia. |  | 8 |  | obligatorio | No iniciado | El sistema muestra el contenido multimedia educativo específico asociado a la combinación de categoría etaria y nivel. |  | Categorizar aprendizaje de señas por edad
RF3.1 | Mostrar contenidos del nivel Principiante según la categoría | Obtener y mostrar contenidos (videos, imágenes) del nivel Principiante | Para que el actor pueda revisar el contenido y aplicar filtros por palabras clave | Padre | 1. Sistema obtiene contenido. 2. Sistema presenta lista. 3. Actor selecciona contenido. 4. Actor puede aplicar filtro. 5. Sistema muestra contenido filtrado o completo. |  |  |  | obligatorio | No iniciado | 1. "El sistema no puede obtener el contenido, muestra un mensaje de error..." 5. "El sistema no encuentra resultados coincidentes... y muestra un mensaje..." |  | Mostrar nivel principiante
RF3.2 | Mostrar contenidos del nivel Intermedio, incluyendo prácticas | Obtener y mostrar prácticas interactivas del nivel Intermedio ("Seleccionar seña correcta", "Asociación visual"). | Para que el actor pueda elegir una práctica o aplicar filtros por palabras clave. | Padre | Secuencia no detallada |  |  |  | obligatorio | No iniciado | No hay excepciones |  | Practicar señas en nivel intermedio
REQ003.2.1 | Presentar una práctica de "Seleccionar la seña correcta" | Realizar una práctica de "Seleccionar la seña correcta". | Para que el actor seleccione la opción correcta, y el sistema valide y dé retroalimentación. | Padre | 1. Sistema muestra seña y opciones. 2. Actor selecciona. 3. Sistema valida y registra. |  |  |  | obligatorio | No iniciado | "Error en recuperación de datos. El sistema muestra... 'No se pudo cargar...'" | "El actor puede decidir finalizar la sesión en cualquier momento..." | Seleccionar seña correcta
REQ003.2.2 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ003.3 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ003.3.1 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ003.3.2 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ004 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ005 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ006 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ007 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ008 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ009 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ010 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ011 | [8 empty] | obligatorio | No iniciado
REQ011.1 | [9 empty] | No iniciado
REQ011.2 | [9 empty] | No iniciado
REQ011.2.1
REQ011.3
REQ012
REQ013
REQ014
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A